## 附件1
附件：1
保德县2022年统筹整合使用财政资金年中调整实施方案计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 筹资方式(万元) |  |  |  |  | 实施地点 | 建设任务 | 项目补助标准 | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
|  |  | 中央财政衔接资金 | 省级财政衔接资金 | 市级财政衔接资金 | 县级财政配套资金 | 统筹整合其它资金
| 合 计 | 4238.9185 | 2362.0136 | 32 | 746.94 | 957.7749 | 140.19
| 一.特色产业开发项目 | 3202.2072 | 1923.7373 | 32 | 241 | 950 | 55.47
1 | 保德县2022年脱贫户发展特色种植项目 | 195.9297 | 195.9297 |  |  |  |  | 保德县 | 2022年脱贫户发展特色种植56770亩。 | 杂粮25/亩 薯类50元/亩 中药材200元/亩 | 全县发展特色种植的脱贫人口均可受益增收。 | 县农业农村局 各乡（镇）人民政府 | 孙彦林 各乡（镇）负责人 | 2022-12-01
2 | 保德县乡村振兴农产品加工龙头企业贷款贴息省级奖补项目 | 20 |  | 20 |  |  |  | 杨家湾镇 李家峁村 | 对我县的农产品加工省级龙头企业贷款贴息给予奖补。 |  | 实施资产性收益带动794户，户均增收953元；与494户脱贫户构建稳定利益联动机制，每年稳定帮扶收益450元。 | 县农业农村局 | 孙彦林 | 2022-12-01
3 | 保德县乡村振兴“三品一标”及“圳品”省级奖补项目 | 12 |  | 12 |  |  |  | 保德县 | 对我县2个主体认证的4个绿色有效产品，给予奖补。 | 绿色有效产品每个奖补3万元。 | 扩大我县农产品品牌效应，带动全县农民增收。 | 县农业农村局 | 孙彦林 | 2022-12-01
4 | 新增保德县2022年“三品一标”认证奖补项目 | 11 |  |  | 11 |  |  | 保德县 | 对我县2021年认证的“三品一标”3个认证主体给予奖补。 |  | 扩大我县农产品品牌效应，带动全县农民增收。 | 县农业农村局 | 孙彦林 | 2022-12-01
5 | 保德县先锋光伏电站项目 | 360 | 130 |  | 230 |  |  | 保德县 | 保德县新能源开发投资有限公司建设保德县先锋光伏电站，电站规模是5MWP。 |  | 规划项目施工期和运行期可带动约500人务工就业。 | 县发改局 涉及乡（镇）人民政府 | 翟培利 涉及乡（镇）负责人 | 2022-12-01
6 | 保德县（非整体搬迁村）粮食生产土地托管项目 | 422.6154 | 422.6154 |  |  |  |  | 保德县 | 对损毁严重的耕地，动用机械，修复道路，平整土地，清理杂草、杂物、野树、石头等，帮助群众解决耕种难题，然后深耕播种粮食作物，实施规模21130.77亩。 |  | 带动全县农民增收1580万元，增产粮食1050万斤。 | 县农业农村局 涉及乡（镇）人民政府 | 孙彦林 涉及乡（镇）负责人 | 2022-12-01
7 | 保德县（整体搬迁村）粮食生产土地托管项目 | 68.7922 | 68.7922 |  |  |  |  | 保德县 | 对损毁严重的耕地，动用机械，修复道路，平整土地，清理杂草、杂物、野树、石头等，帮助群众解决耕种难题，然后深耕播种粮食作物，实施规模3439.61亩。 |  | 带动全县农民增收258万元，增产粮食170万斤。 | 县农业农村局 涉及乡（镇）人民政府 | 孙彦林 涉及乡（镇）负责人 | 2022-12-01
8 | 腰庄乡铺房墕村土地托管项目 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | 腰庄乡 铺房墕村 | 流转320亩土地并整修田间道路、清理石头、杂物、土地平整、深耕播种等项目。 | 200元/亩 | 提高农民种植积极性，防止土地撂荒。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
9 | 东关镇新窑村农村人居环境保洁项目 | 150 | 150 |  |  |  |  | 东关镇 新窑村 | 购买可卸式厢式垃圾车3台，三轮翻斗车6台，垃圾箱60个，垃圾桶300个，50铲车1台，手推车28台。购置环卫服，清扫工具。 |  | 增加村集体经济收入，预期年收益20余万元。 | 县农业农村局 东关镇人民政府 | 孙彦林 吴高宇 | 2022-12-01
10 | 桥头镇郝家里村农村人居环境保洁项目 | 150 | 150 |  |  |  |  | 桥头镇 郝家里村 | 购买可卸式厢式垃圾车6台，三轮翻斗车8辆，垃圾箱100个，垃圾桶300个，50铲车1台，手推车28台。购置环卫服，清扫工具。 |  | 预期年新增村集体经济效益和扶贫效益20余万元。 | 县农业农村局 桥头镇人民政府 | 孙彦林 韩志鹏 | 2022-12-01
11 | 义门镇义门村新建榨油厂项目 | 50 | 50 |  |  |  |  | 义门镇 义门村 | 1、新建生产厂房，油储房，原料房，平整土地；2、购置榨油生产设备等； |  | 通过新建村办榨油厂，持续壮大村集体经济，增加群众收益。 | 县农业农村局 义门镇人民政府 | 孙彦林 白海军 | 2022-12-01
12 | 义门镇暖泉村新建食用菌种植基地项目 | 50 | 50 |  |  |  |  | 义门镇 暖泉村 | 建设食用菌钢架结构阴阳拱棚5座；配套卷帘机、棉被等设施；平整土地10-12亩； |  | 通过新建食用菌种植基地，可持续壮大村集体经济，增加群众收益。 | 县农业农村局 义门镇人民政府 | 孙彦林 白海军 | 2022-12-01
13 | 义门镇刘家畔村人居环境整治（设备采购）项目 | 50 |  |  |  | 50 |  | 义门镇 刘家畔村 | 购置钩臂车、吸粪车、扫雪车、小型铲车、吸尘车等相关清洁环保设备 |  | 村集体经济组织通过组建清洁环保公司，采购相关清洁环保设备，用于服务周边村庄和公路沿线，壮大村集体经济，增加群众收入。 | 县农业农村局 义门镇人民政府 | 孙彦林 白海军 | 2022-12-01
14 | 杨家湾镇花园村资产收益项目 | 20 |  |  |  | 20 |  | 杨家湾镇 花园村 | 与保德县恒胜农副产品开发有限公司签订合作协议，以不低于投入资金6%的收益保本分红来增加村集体经济收入。 |  | 村集体经济收益年增加1.2万元 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
15 | 杨家湾镇花园村购置农机具项目 | 10.68 |  |  |  | 10.68 |  | 杨家湾镇 花园村 | 购置70马力拖拉机、配套液压翻转犁、旋耕机、秸秆粉碎打捆机。 |  | 村集体经济收益年增加1万元以上 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
16 | 杨家湾镇李家峁村资产收益项目 | 30 |  |  |  | 30 |  | 杨家湾镇 李家峁村 | 与保德县恒胜农副产品开发有限公司签订合作协议，以不低于投入资金6%的收益保本分红来增加村集体经济收入。 |  | 村集体经济收益年增加1.8万元 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
17 | 杨家湾镇霍家梁村资产收益项目 | 20 |  |  |  | 20 |  | 杨家湾镇 霍家梁村 | 与保德县恒胜农副产品开发有限公司签订合作协议，以不低于投入资金6%的收益保本分红来增加村集体经济收入。 |  | 村集体经济收益年增加1.2万元 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
18 | 杨家湾镇前会村资产收益项目 | 25.14 |  |  |  | 25.14 |  | 杨家湾镇 前会村 | 与保德县恒胜农副产品开发有限公司签订合作协议，以不低于投入资金6%的收益保本分红来增加村集体经济收入。 |  | 村集体经济收益年增加1.5万元 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
19 | 杨家湾镇杨家湾村购置农机具项目 | 10.68 |  |  |  | 10.68 |  | 杨家湾镇 杨家湾村 | 购置70马力拖拉机、配套液压翻转犁、旋耕机、秸秆粉碎打捆机。 |  | 村集体经济收益年增加1万元以上 | 县农业农村局 杨家湾镇人民政府 | 孙彦林 刘宇 | 2022-12-01
20 | 杨家湾镇杨家湾村购置工程机械项目 | 33.5 |  |  |  | 33.5 |  | 杨家湾镇 杨家湾村 | 购置50铲车一台 |  | 村集体经济收益年增加3万元以上 | 县交通运输局 杨家湾镇人民政府 | 崔晓旺 刘宇 | 2022-12-01
21 | 孙家沟镇曹虎村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目 | 35 | 35 |  |  |  |  | 孙家沟镇 曹虎村 | 投入资金到保德县永丰煤业有限公司年实施的储售70万吨煤炭项目，按照年收益率6%为村集体增收 |  | 村集体经济年增收2.1万元,可壮大村集体经济收入 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
22 | 孙家沟镇化树塔村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目 | 37 | 37 |  |  |  |  | 孙家沟镇 化树塔村 | 投入资金到保德县永丰煤业有限公司年实施的储售70万吨煤炭项目，按照年收益率6%为村集体增收 |  | 村集体经济年增收2.22万元,可壮大村集体经济收入 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
23 | 孙家沟镇苇树局村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 孙家沟镇 苇树局村 | 投入资金到保德县永丰煤业有限公司年实施的储售70万吨煤炭项目，按照年收益率6%为村集体增收 |  | 村集体经济年增收1.8万元,可壮大村集体经济收入 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
24 | 孙家沟镇新畦村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目 | 28 | 28 |  |  |  |  | 孙家沟镇 新畦村 | 投入资金到保德县永丰煤业有限公司年实施的储售70万吨煤炭项目，按照年收益率6%为村集体增收 |  | 村集体经济年增收1.68万元,可壮大村集体经济收入 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
25 | 孙家沟镇大塔铺村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目 | 20 | 20 |  |  |  |  | 孙家沟镇 大塔铺村 | 投入资金到保德县永丰煤业有限公司年实施的储售70万吨煤炭项目，按照年收益率6%为村集体增收 |  | 村集体经济年增收1.2万元,可壮大村集体经济收入 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
26 | 腰庄乡白家墕村集体经济组织购置农机具项目 | 26.5 | 25.23 |  |  |  | 1.27 | 腰庄乡 白家墕村 | 购置704拖拉机（含驾驶室）、谷子铺膜播种机、玉米铺膜播种机2台、玉米精量播种机（含铺滴灌）、马铃薯播种机2台，马铃薯收获机2台，杂粮割台、T40无人机、撒粪车、9YQ-0.8圆草捆打捆机 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
27 | 腰庄乡铺房墕村集体经济组织购置农机具项目 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  | 腰庄乡 铺房墕村 | 购置M704拖拉机、1GQN-160旋耕机、撒粪车、9YQ-0.8圆草捆打捆机、T40无人机、1LF-425液压翻转犁、5行杂粮割台、玉米精量播种机 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
28 | 腰庄乡冀家沟村集体经济组织购置农机具项目 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  | 腰庄乡 冀家沟村 | 购置M904和M704拖拉机、液压翻转犁、旋耕机、玉米精量播种机、9YQ-0.8圆草捆打捆机、马铃薯播种机 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
29 | 腰庄乡后芦子沟村集体经济组织购置农机具项目 | 26 | 26 |  |  |  |  | 腰庄乡 后芦子沟村 | 购置M904拖拉机2台、1GQN-220旋耕机2台、液压翻转犁2套 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
30 | 腰庄乡腰庄村集体经济组织购置农机具项目 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  | 腰庄乡 腰庄村 | 购置M704拖拉机2台、液压翻转犁、旋耕机、玉米精量播种机、9YQ-0.8圆草捆打捆机、谷子脱粒机微耕机等 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
31 | 腰庄乡年延村集体经济组织购置农机具项目 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  | 腰庄乡 年延村 | 购置M704拖拉机2台、液压翻转犁、旋耕机、玉米精量播种机、9YQ-0.8圆草捆打捆机、谷子脱粒机等 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年保底收益3万余元。 | 县农业农村局 腰庄乡人民政府 | 孙彦林 王卫国 | 2022-12-01
32 | 南河沟乡南河沟村股份经济组织合作社实施农业生产托管服务项目 | 30 |  |  |  | 30 |  | 南河沟乡 南河沟村 | 2022年南河沟乡南河沟村股份经济组织合作社实施农业生产托管服务项目，发展壮大集体经济组织，需购买704拖拉机、旋耕机、液压翻转犁、播种机、秸秆粉碎打捆机等托管服务设备，涉及农户506户1164人。 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年收益5万余元。 | 县农业农村局 南河沟乡人民政府 | 孙彦林 郭跃光 | 2022-12-01
33 | 南河沟乡韩家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目 | 40 |  |  |  | 40 |  | 南河沟乡 韩家塔村 | 2022年南河沟乡韩家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目，总投资40万元用于光伏基础设施建设，发展壮大集体经济组织，涉及农户200户507人。 |  | 通过设立岗位等有效增加脱贫户收入 | 县能源局 南河沟乡人民政府 | 王埃林 郭跃光 | 2022-12-01
34 | 南河沟乡舍塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目 | 40 |  |  |  | 40 |  | 南河沟乡 舍塔村 | 2022年南河沟乡舍塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目，总投资40万元用于光伏基础设施建设，发展壮大集体经济组织，涉及农户154户452人。 |  | 通过设立岗位等有效增加脱贫户收入 | 县能源局 南河沟乡人民政府 | 王埃林 郭跃光 | 2022-12-01
35 | 南河沟乡尚家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目 | 40 |  |  |  | 40 |  | 南河沟乡 尚家塔村 | 2022年南河沟乡尚家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目，总投资40万元用于光伏基础设施建设，发展壮大集体经济组织，涉及农户302户751人。 |  | 通过设立岗位等有效增加脱贫户收入 | 县能源局 南河沟乡人民政府 | 王埃林 郭跃光 | 2022-12-01
36 | 冯家川乡沙坪村山西世德集团公司资产收益项目 | 75 | 75 |  |  |  |  | 冯家川乡 沙坪村 | 沙坪村集体75万元以资产性收益形式注入山西世德集团公司，每年按7%的收益保本分红。 |  | 增强集体经济实力，促进农村经济发展，壮大集体经济，提高村民收入。 | 县农业农村局 冯家川乡人民政府 | 孙彦林 王伟 | 2022-12-01
37 | 冯家川乡王家辿村山西世德集团公司资产收益项目 | 60 | 60 |  |  |  |  | 冯家川乡 王家辿村 | 王家辿村集体60万元以资产性收益形式注入山西世德集团公司，每年按7%的收益保本分红。 |  | 增强集体经济实力，促进农村经济发展，壮大集体经济，提高村民收入。 | 县农业农村局 冯家川乡人民政府 | 孙彦林 王伟 | 2022-12-01
38 | 冯家川乡孙家里村山西世德集团公司资产收益项目 | 15 | 15 |  |  |  |  | 冯家川乡 孙家里村 | 孙家里村集体15万元以资产性收益形式注入山西世德集团公司，每年按7%的收益保本分红。 |  | 增强集体经济实力，促进农村经济发展，壮大集体经济，提高村民收入。 | 县农业农村局 冯家川乡人民政府 | 孙彦林 王伟 | 2022-12-01
39 | 林遮峪乡刘家塔村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 林遮峪乡 刘家塔村 | 围绕特色农产品大豆、胡麻、菜籽加工，生产的食用油满足当地及周边居民需求，副产品豆粕满足当地及晋、陕、蒙养殖户的饲料供给，实现“农牧循环、生态有机”的发展思路，进一步巩固脱贫成果、带动乡村振兴、壮大五村集体经济发展。 |  | 1.项目建设有利于积极培育壮大加工型地方企业，延伸农产品产业化链条，促进农业产业结构调整。2.项目建成后通过劳务用工、收购原料等，增加农民收入。不断做大做强油料及其副产品加工产业，发展壮大五村集体经济收入，投资收益率预计17.5-25％。 | 县农业农村局 林遮峪乡人民政府 | 孙彦林 陈建忠 | 2022-12-01
40 | 林遮峪乡林遮峪村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 林遮峪乡 林遮峪村 | 围绕特色农产品大豆、胡麻、菜籽加工，生产的食用油满足当地及周边居民需求，副产品豆粕满足当地及晋、陕、蒙养殖户的饲料供给，实现“农牧循环、生态有机”的发展思路，进一步巩固脱贫成果、带动乡村振兴、壮大五村集体经济发展。 |  | 1.项目建设有利于积极培育壮大加工型地方企业，延伸农产品产业化链条，促进农业产业结构调整。2.项目建成后通过劳务用工、收购原料等，增加农民收入。不断做大做强油料及其副产品加工产业，发展壮大五村集体经济收入，投资收益率预计17.5-25％。 | 县农业农村局 林遮峪乡人民政府 | 孙彦林 陈建忠 | 2022-12-01
41 | 林遮峪乡南里村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 林遮峪乡 南里村 | 围绕特色农产品大豆、胡麻、菜籽加工，生产的食用油满足当地及周边居民需求，副产品豆粕满足当地及晋、陕、蒙养殖户的饲料供给，实现“农牧循环、生态有机”的发展思路，进一步巩固脱贫成果、带动乡村振兴、壮大五村集体经济发展。 |  | 1.项目建设有利于积极培育壮大加工型地方企业，延伸农产品产业化链条，促进农业产业结构调整。2.项目建成后通过劳务用工、收购原料等，增加农民收入。不断做大做强油料及其副产品加工产业，发展壮大五村集体经济收入，投资收益率预计17.5-25％。 | 县农业农村局 林遮峪乡人民政府 | 孙彦林 陈建忠 | 2022-12-01
42 | 林遮峪乡下川坪村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 林遮峪乡 下川坪村 | 围绕特色农产品大豆、胡麻、菜籽加工，生产的食用油满足当地及周边居民需求，副产品豆粕满足当地及晋、陕、蒙养殖户的饲料供给，实现“农牧循环、生态有机”的发展思路，进一步巩固脱贫成果、带动乡村振兴、壮大五村集体经济发展。 |  | 1.项目建设有利于积极培育壮大加工型地方企业，延伸农产品产业化链条，促进农业产业结构调整。2.项目建成后通过劳务用工、收购原料等，增加农民收入。不断做大做强油料及其副产品加工产业，发展壮大五村集体经济收入，投资收益率预计17.5-25％。 | 县农业农村局 林遮峪乡人民政府 | 孙彦林 陈建忠 | 2022-12-01
43 | 林遮峪乡后村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目 | 30 | 30 |  |  |  |  | 林遮峪乡 后村 | 围绕特色农产品大豆、胡麻、菜籽加工，生产的食用油满足当地及周边居民需求，副产品豆粕满足当地及晋、陕、蒙养殖户的饲料供给，实现“农牧循环、生态有机”的发展思路，进一步巩固脱贫成果、带动乡村振兴、壮大五村集体经济发展。 |  | 1.项目建设有利于积极培育壮大加工型地方企业，延伸农产品产业化链条，促进农业产业结构调整。2.项目建成后通过劳务用工、收购原料等，增加农民收入。不断做大做强油料及其副产品加工产业，发展壮大五村集体经济收入，投资收益率预计17.5-25％。 | 县农业农村局 林遮峪乡人民政府 | 孙彦林 陈建忠 | 2022-12-01
44 | 韩家川乡沙坪村肉牛养殖项目 | 40 | 40 |  |  |  |  | 韩家川乡 沙坪村 | 以村集体经济股份合作社的形式，规划建设年出栏20头的肉牛养殖场。 |  | 项目实施后，年利润总额6万元，产生的粪便可为枣树、粮食作物提供丰富的有机肥，有效改良土壤结构，提高土壤肥力和粮食产量。 | 县农业农村局 韩家川乡人民政府 | 孙彦林 王宏 | 2022-12-01
45 | 韩家川乡猯窝村四季蔬菜大棚项目 | 24 | 24 |  |  |  |  | 韩家川乡 猯窝村 | 以村集体经济股份合作社的形式，规划建设四季蔬菜大棚，建设规模3座，建设面积共约2000平方米。 |  | 项目实施后能合理利用猯窝村现有土地资源，带动脱贫户劳动力就业及周边供应蔬菜。 | 县农业农村局 韩家川乡人民政府 | 孙彦林 王宏 | 2022-12-01
46 | 韩家川乡赵家庄村股份经济合作社购置农机具项目 | 16.2 | 16 |  |  |  | 0.2 | 韩家川乡 赵家庄村 | 计划购买深耕旋耕机2台；购买播种机1台。 |  | 服务本村及周边村农户，方便农民种植，提高农民种植积极性，预期年收益3万余元。 | 县农业农村局 韩家川乡人民政府 | 孙彦林 王宏 | 2022-12-01
47 | 韩家川乡寨沟村红枣入股加工厂项目 | 20 | 20 |  |  |  |  | 韩家川乡 寨沟村 | 按照县、乡有关发展壮大新型农村相关文件精神，结合本村实际，入股红枣加工厂并深加工红枣，带动村民就业和增加集体收入。 |  | 寨沟村深加工项目，可带动脱贫户就业，带动全乡红枣的生产加工，拓宽销路。 | 县农业农村局 韩家川乡人民政府 | 孙彦林 王宏 | 2022-12-01
48 | 韩家川乡山西鸡婆婆养殖场联动下塔、豆塔、柴家湾、墕头四村养殖项目 | 50 |  |  |  | 50 |  | 韩家川乡 | 1.壮大主导产业，促进结构调整；完善农业现代化产业链，促进产业化发展，建设现代化农业产业园。 2.项目建成后通过劳务用工，发展规模化鸡场，收购原料等方式带动四村村集体收益，预计年收益为6％以上。 |  | 1.壮大主导产业，促进结构调整；完善农业现代化产业链，促进产业化发展，建设现代化农业产业园。2.项目建成后通过劳务用工，发展规模化鸡场，收购原料等方式带动四村村集体收益，预计年收益为6％以上。 | 县农业农村局 韩家川乡人民政府 | 孙彦林 王宏 | 2022-12-01
49 | 土崖塔乡姜家庄村集体种植1000亩玉米项目 | 18.5 |  |  |  | 18.5 |  | 土崖塔乡 姜家庄村 | 购买玉米种子、播种机、除草剂、肥料、人工种植、飞机喷洒农药等。 |  | 项目实施后，预计每亩收入500元，可增加村集体收入50万元。 | 县农业农村局 土崖塔乡人民政府 | 孙彦林 张晶琳 | 2022-12-01
50 | 土崖塔乡王家坡村生产核桃油项目 | 10 |  |  |  | 10 |  | 土崖塔乡 王家坡村 | 购买一套核桃油生产设备、新建40平米的生产车间。 |  | 项目实施后，可解决我乡1000亩核桃销售难的问题，提高核桃附加值，年可增加王家坡村集体收入5万元。 | 县农业农村局 土崖塔乡人民政府 | 孙彦林 张晶琳 | 2022-12-01
51 | 土崖塔乡西梁村股份经济合作社购置农机具项目 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  | 土崖塔乡 西梁村 | 购置玉米精量播种机，圆草打捆机，液压翻转犁，打药机。 |  | 服务本乡及周边村庄，通过开展土地托管、代耕代种为外出务工，无劳力耕种的农户提供生产服务，有效解决土地撂荒，增加耕种面积，有利于机械作业，壮大村集体经济。 | 县农业农村局 土崖塔乡人民政府 | 孙彦林 张晶琳 | 2022-12-01
52 | 土崖塔乡土崖塔、党家里、神树梁、路家局、安家山、西山头六村联合成立农业综合服务公司壮大村集体经济项目 | 70 |  |  |  | 70 |  | 土崖塔乡 | 购置一台150挖机、一台50铲车通过承揽农村道路养护。通过承揽农村道路养护、高标准农田建设、土地整理、应急抢险、中小型水利工程等经营方式开展服务创收，增加集体经济收入。 |  | 通过承揽农村道路养护、高标准农田建设、土地整理、应急抢险、中小型水利工程等经营方式开展服务创收，增加集体经济收入。 | 县农业农村局 土崖塔乡人民政府 | 孙彦林 张晶琳 | 2022-12-01
53 | 土崖塔乡王家坡村、依杏塔村屋顶光伏项目 | 46 |  |  |  | 46 |  | 土崖塔乡 王家坡村、依杏塔村 | 光伏基础设施建设，发展壮大集体经济组织。 |  | 通过设立岗位等有效增加脱贫户收入。 | 县能源局 土崖塔乡人民政府 | 王挨林 张晶琳 | 2022-12-01
54 | 保德县易地搬迁集中安置区光伏电站收益补贴资金项目 | 54 |  |  |  |  | 54 | 保德县 | 对易地搬迁集中安置区300座光伏电站及零星村内26座光伏电站电费收益进行补贴。 |  | 326户脱贫户家庭受益，每户增加收入1500元。 | 县乡村振兴局 | 杨剑 | 2022-12-01
55 | 保德县孙家沟镇王家庄村县级乡村振兴示范村创建项目 | 400 |  |  |  | 400 |  | 孙家沟镇 王家庄村 | 1.厂房、设备、场地硬化（包装车间冷鲜库）；2.场地平整、提升土壤肥力、灌溉设施、景观小品、监控设施（共享农场）；3.党建宣传标识、景观小品、景观、硬化铺装及公厕（党建文化）；4.村庄标识、宣传墙（村庄标识文化宣传墙）；5.村内房前屋后以及乱堆乱放的杂乱空间进行整治并进行适当绿化（人居环境改善）；6.项目建设二类费用。 |  | 实现壮大村集体经济收入，带动100人脱贫人口和278人非脱贫人口增收，改善人居环境、提升生活质量 | 县农业农村局 孙家沟镇人民政府 | 孙彦林 崔晓伟 | 2022-12-01
| 二.基础设施补短板项目 | 593.5728 | 231.5 | 0 | 324.8728 | 0 | 37.2
55 | 保德县土崖塔乡宋家塔村老旧管道维修工程项目 | 3.68 |  |  | 3.68 |  |  | 土崖塔乡 宋家塔村 | 更换老旧管道、重新铺设PE63塑料管700米。 |  | 解决1个乡镇1个村217口人的饮水安全巩固提升。 | 县水利局 | 郝晓东 | 2022-12-01
56 | 保德县东关镇麻墕村高家井沟组深井维修工程项目 | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 东关镇 麻墕村 高家井沟组 | 更换深井机泵、扬水管、电缆、打捞掉落深井机泵。 |  | 解决1个乡镇1个村197口人的饮水安全巩固提升。 | 县水利局 | 郝晓东 | 2022-12-01
57 | 东关镇惠民社区数字化建设项目 | 181.5 | 181.5 |  |  |  |  | 东关镇 惠民社区 | 智慧安置区管理平台（网格管理、基础数据、综治管理、社区党建、大数据分析、社区一张图）、安置区监控升级改造、智慧充电桩、办公区安防门禁、互联网专线、楼道烟感、温感监测、安置区环境监测、展示中心建设。 |  | 基于数字孪生、物联网大数据、云服务结合航拍正射影像和三维倾斜摄影模型，定制开发一套《数字社区平台》，对惠民社区的人员网格信息、物联设备信息、物资保障信息、消防及安全重点部位等等，通过“实景导览、社区党建、社区政务、社区管理”等模块， 实现动态实景治理，提高数字乡村智慧化管理水平、提升窗口化门户效应、挖掘数字经济潜能。 | 县工信局 东关镇人民政府 | 张成武 吴高宇 | 2022-12-01
58 | 东关镇郭家滩村人居环境改善项目 | 14 | 14 |  |  |  |  | 东关镇 郭家滩村 | 清理河槽、街面垃圾；机械清理河槽；砖砌挡墙、围墙，维修挡墙抹灰。 |  | 改善人居环境，提升居民生活质量，建设生态宜居乡村。 | 县乡村振兴局 东关镇人民政府 | 杨剑 吴高宇 | 2022-12-01
59 | 东关镇铁匠铺村人居环境改善项目 | 36 | 36 |  |  |  |  | 东关镇 铁匠铺村 | 文化墙标识字、河槽围板935平方米、电子屏，砌河堑，硬化小街小巷1175平方米，清理道路垃圾，维修挡墙。 |  | 改善人居环境，提升居民生活质量，建设生态宜居乡村。 | 县乡村振兴局 东关镇人民政府 | 杨剑 吴高宇 | 2022-12-01
60 | 桥头镇吾吉耳村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 9.5596 |  |  | 9.5596 |  |  | 桥头镇 吾吉耳段 | 1、道路两侧破损挡墙、墙体砌筑维修；2、宣传标语；3、道路两侧路肩外路面及院落等“六乱”整治；4、道路两侧路牙石、挡墙砌筑维修；5、宣传栏；6、道路两侧路墩、路牙石、挡墙及墙体的墙面修复 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
61 | 桥头镇五楼沟村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 4.7409 |  |  | 4.7409 |  |  | 桥头镇 五楼沟村 | 1、宣传标语；2、宣传栏；3、道路路肩外两侧挡墙及墙体的墙面修复；4、道路两侧院落及路肩外路面等“六乱”整治；5、道路两侧破损挡墙及墙体砌筑维修；6、文化墙 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
62 | 桥头镇尧圪台村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 19.9956 |  |  | 19.9956 |  |  | 桥头镇 尧圪台村 | 1、道路两侧挡墙及墙体砌筑维修；2、道路两侧路牙石、挡墙及墙体的墙面修复；3、道路两侧院落及路肩外路面等“六乱”整治；4、宣传标语；5、宣传栏；6、文化墙 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
63 | 桥头镇银子塔村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 22.5911 |  |  | 22.5911 |  |  | 桥头镇 银子塔村 | 1、道路两侧路牙石、挡墙、房屋（包括厕所）及墙体的墙面修复；2、道路两侧院落及路肩外路面等“六乱”整治；3、道路两侧破损挡墙、墙体的砌筑维修；4、花池砌筑；5、栽树；6、宣传标语；7、文化墙；8、宣传栏；9、挡墙砌筑 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
64 | 桥头镇刘家洼村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 39.7736 |  |  | 39.7736 |  |  | 桥头镇 刘家洼村 | 1、宣传栏；2、道路两侧路牙石、挡墙、房屋及墙体的墙面修复；3、道路两侧院落及路肩外路面等“六乱”整治；4、道路两侧破损挡墙及墙体的砌筑维修；5、文化墙；6、花池栽树；7、道路侧挡墙石方砌筑；8、宣传标语；9、砌筑造型文化墙及花池 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
65 | 桥头镇桥头村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 2.571 |  |  | 2.571 |  |  | 桥头镇 桥头村 | 1、道路侧挡墙砖砌筑维修；2、钢制铁皮门；3、道路旁挡墙石方砌筑维修；4、垃圾清理 |  | 沿线环境综合整治，优化村庄环境，提升村庄形象 | 县乡村振兴局 桥头镇人民政府 | 杨剑 韩志鹏 | 2022-12-01
66 | 义门镇庙峁村人居环境整治改善项目 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  | 义门镇 庙峁村 | 1.水毁道路挡墙、防护网修复；2.水毁墙体清理修复；3.落石、垃圾清理转运；4.除草、修剪树木 |  | 通过人居环境整治改善，进一步提高群众满意度和村庄整体建设水平，为下一步持续壮大村经济经奠定坚实基础。 | 县乡村振兴局 义门镇人民政府 | 杨剑 白海军 | 2022-12-01
67 | 义门镇义门村人居环境整治改善项目 | 28.8 |  |  | 28.8 |  |  | 义门镇 义门村 | 1.水毁道路挡墙、防护网修复；2.水毁墙体清理修复；3.落石、垃圾清理转运；4.除草、修剪树木 |  | 通过人居环境整治改善，进一步提高群众满意度和村庄整体建设水平，为下一步持续壮大村经济经奠定坚实基础。 | 县乡村振兴局 义门镇人民政府 | 杨剑 白海军 | 2022-12-01
68 | 义门镇刘家畔村人居环境整治改善项目 | 29.8 |  |  | 29.8 |  |  | 义门镇 刘家畔村 | 1.水毁道路挡墙、防护网修复；2.水毁墙体清理修复；3.落石、垃圾清理转运；4.除草、修剪树木 |  | 通过人居环境整治改善，进一步提高群众满意度和村庄整体建设水平，为下一步持续壮大村经济经奠定坚实基础。 | 县乡村振兴局 义门镇人民政府 | 杨剑 白海军 | 2022-12-01
69 | 义门镇贾家峁村人居环境整治改善项目 | 21.1 |  |  | 21.1 |  |  | 义门镇 贾家峁村 | 1.水毁道路挡墙修复；2.水毁墙体清理修复；3.落石、垃圾清理转运；4.除草、补栽、修剪树木；5.拆除破损活动房 |  | 通过人居环境整治改善，进一步提高群众满意度和村庄整体建设水平，为下一步持续壮大村经济经奠定坚实基础。 | 县乡村振兴局 义门镇人民政府 | 杨剑 白海军 | 2022-12-01
70 | 义门镇岳家沟村人居环境整治改善项目 | 4.1 |  |  | 4.1 |  |  | 义门镇 岳家沟村 | 1.水毁墙体清理修复；2.落石、垃圾清理转运；3.拆除破损活动房 |  | 通过人居环境整治改善，进一步提高群众满意度和村庄整体建设水平，为下一步持续壮大村经济经奠定坚实基础。 | 县乡村振兴局 义门镇人民政府 | 杨剑 白海军 | 2022-12-01
71 | 孙家沟镇官地坪村岢保线公路通道环境整治项目 | 40 |  |  | 40 |  |  | 孙家沟镇 官地坪村 | 栽植金叶榆720株，回填土方700m³，树立2.5m*2.5m防锈金属字10个(含预埋件混凝土基础、钢管立柱），清理道路两侧弃土废石杂物等 |  | 通过务工，带动脱贫户6人和非脱贫户10人持续增收，有利于全力推进道路及道路两侧路域环境整治，建设绿色、整洁的生态交通走廊，使我镇的卫生面貌发生较大的改观，为全镇经济建设和人民群众生产生活创造了良好的环境 | 县乡村振兴局 孙家沟镇人民政府 | 杨剑 崔晓伟 | 2022-12-01
72 | 腰庄乡年延村通村公路改修项目 | 37.2 |  |  |  |  | 37.2 | 腰庄乡 年延村 | 加固坝体及路基，回填土方6000m³、平整路面并铺设河卵、水稳及硬化140m*4.3m*0.18m路面、做排水160m等工程。 |  | 510人受益，其中脱贫人口113人，方便百姓出行、带动当地经济文化发展。 | 县交通运输局 腰庄乡人民政府 | 崔晓旺 王卫国 | 2022-12-01
73 | 保德县冀家沟通村硬化路项目 | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  | 腰庄乡 冀家沟村 | 计划改造农村公路0.843公里。 |  | 1013人受益，其中脱贫人口149人，方便百姓出行、带动当地经济文化发展。 | 县交通运输局 | 崔晓旺 | 2022-12-01
74 | 南河沟乡寨焉村村庄硬化产业路项目 | 12.401 |  |  | 12.401 |  |  | 南河沟乡 寨焉村 | 路面长340米、宽3米、厚0.15米，整理路基1020㎡，植树460株。 |  | 443人受益，其中脱贫人口112人，方便百姓出行、带动当地经济文化发展。 | 县交通运输局 南河沟乡人民政府 | 崔晓旺 郭跃光 | 2022-12-01
| 三.生态帮扶项目 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
75 | 保德县腰庄乡白家墕村高标准农田水土保持林项目 | 180 |  |  | 180 |  |  | 腰庄乡 白家墕村 | 农田坡面栽植紫穗槐、樟子松苗木176亩，地埂栽植海红2087株，片林栽植海红16.2亩，道路两侧绿化栽植樟子松、新疆杨536株。 |  | 恢复林地植被面积，改善人居环境，可带动项目村贫困劳力增收。 | 县林业局 | 王耀光 | 2022-12-01
| 四.金融帮扶项目 | 230.1384 | 206.7764 | 0 | 1.0672 | 7.7749 | 14.52
76 | 保德县2022年小额信贷贴息项目 | 230.1384 | 206.7764 |  | 1.0672 | 7.7749 | 14.52 | 保德县 | 获得脱贫人口小额信贷的脱贫户，按照基础利率给予贴息，做到应补尽补。 |  | 所有脱贫贷款户户均年增收3000元以上。 | 县乡村振兴局 金融部门 各乡（镇）人民政府 | 杨剑 金融部门负责人 各乡（镇）负责人 | 2022-12-01
| 五.就业帮扶项目 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
77 | 保德县脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴资金项目 | 33 |  |  |  |  | 33 | 保德县 | 对县域范围内各乡镇的脱贫劳动力外出务工就业进行一次性交通补贴。 |  | 补贴脱贫劳力务工就业，增加脱贫劳动力务工就业收入，带动当地经济文化发展。 | 县乡村振兴局 涉及乡（镇）人民政府 | 杨剑 涉及乡（镇）负责人 | 2022-12-01