## 项目信息综合查询_1
保德县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况公示
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 其中:衔接资金支持 |  |  |  |  | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否形成资产 | 项目编号
[10 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县（非整体搬迁村）粮食生产土地托管项目 | 保德县 | 422.6154 | 422.6154 | 422.6154 | 0 | 422.6154 | 422.6154 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220822 | 20220822 | 20221115 | 20220822 | 20221001 | 是 |  | 5100001056965394
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县各乡（镇）各村实施有机旱作农业谷子品质提升示范基地建设项目 | 保德县 | 1115.3803 | 1115.3803 | 1115.3803 | 0 | 1115.3803 | 1115.3803 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 县农业农村局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001056965875
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县各乡（镇）各村实施有机旱作农业马铃薯品质提升示范基地建设项目 | 保德县 | 879.159 | 879.159 | 879.159 | 0 | 879.159 | 879.159 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 县农业农村局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001056966567
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县韩家川乡韩家川村县级产业示范基地创建项目 | 韩家川村 | 104.68 | 104.68 | 104.68 | 0 | 104.68 | 0 | 0 | 0 | 104.68 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001062790210
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县桥头镇银子塔村（吕家峁组）县级产业示范基地创建项目 | 吕家峁村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 桥头镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001066200337
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县2022年脱贫户发展特色种植项目 | 保德县 | 195.9297 | 195.9297 | 195.9297 | 0 | 195.9297 | 195.9297 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220822 | 20220822 | 20221115 | 20220822 | 20221001 | 是 |  | 5100001066813510
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县杨家湾镇段家沟村县级产业示范基地创建项目 | 段家沟村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001090558430
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县土崖塔乡乔家塔村果树定植项目（特色产业示范基地） | 乔家塔村 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001096230451
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县腰庄乡白家墕村县级产业示范基地创建项目 | 白家墕村 | 111.18 | 111.18 | 111.18 | 0 | 111.18 | 0 | 0 | 0 | 111.18 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001098701833
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县南河沟乡四井头村县级产业示范基地创建项目 | 四井头村 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 南河沟乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001098702848
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县土崖塔乡乔家塔村田间建设项目（特色产业示范基地） | 乔家塔村 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 0 | 72.8 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001134805142
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县土崖塔乡乔家塔村田间管理项目（特色产业示范基地） | 乔家塔村 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 0 | 80.1 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001134805560
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡铺房墕村土地托管项目 | 铺房墕村 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 土地流转，其他 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001163627708
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 义门镇暖泉村新建食用菌种植基地项目（壮大村集体经济） | 暖泉村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 县农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001163918888
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨家湾镇花园村购置农机具项目（壮大村集体经济） | 花园村 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163947296
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨家湾镇杨家湾村购置农机具项目（壮大村集体经济） | 杨家湾村 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163969759
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡白家墕村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 白家墕村 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 1.27 | 25.23 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164037176
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡铺房墕村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 铺房墕村 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0 | 25.35 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164046388
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡冀家沟村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 冀家沟村 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 0 | 24.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164057278
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡后芦子沟村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 后芦子沟村 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164065660
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡腰庄村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 腰庄村 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 0 | 24.42 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164072199
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰庄乡年延村集体经济组织购置农机具项目（壮大村集体经济） | 年延村 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 0 | 24.26 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164079417
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南河沟乡南河沟村股份经济组织合作社实施农业生产托管服务项目（壮大村集体经济） | 南河沟村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 南河沟乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164088954
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韩家川乡猯窝村四季蔬菜大棚项目（壮大村集体经济） | 猯窝村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164451834
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韩家川乡赵家庄村股份经济合作社购置农机具项目（壮大村集体经济） | 赵家庄村 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164458721
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土崖塔乡姜家庄村集体种植1000亩玉米项目（壮大村集体经济） | 姜家庄村 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164485012
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土崖塔乡王家坡村生产核桃油项目（壮大村集体经济） | 王家坡村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164491313
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土崖塔乡西梁村股份经济合作社购置农机具项目（壮大村集体经济） | 西梁村 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164497302
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 保德县（整体搬迁村）粮食生产土地托管项目 | 保德县 | 68.7922 | 68.7922 | 68.7922 | 0 | 68.7922 | 68.7922 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220822 | 20220822 | 20221115 | 20220822 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001164586169
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 保德县农业产业振兴养殖业奖补 | 保德县 | 880 | 880 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 县畜牧兽医中心 | 县畜牧兽医中心 | 20220315 | 20220315 | 20221115 | 20220315 | 20221130 | 是 |  | 5100001059567791
31 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 保德县义门镇袁家里村养殖场升级改造项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 畜牧兽医中心 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103638816
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 韩家川乡沙坪村肉牛养殖项目（壮大村集体经济） | 沙坪村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164446339
33 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 韩家川乡山西鸡婆婆养殖场联动下塔、豆塔、柴家湾、墕头四村养殖项目（壮大村集体经济） | 桑园塔村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164476445
34 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 保德县2022年林下经济种植中药材项目 | 保德县 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县林业局 | 县林业局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001065875451
35 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 忻州市保德县黄土高原水土流失综合治理—天然林保护与营造林工程（人工造乔木林）项目 | 保德县 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县林业局 | 县林业局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001065875790
36 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 保德县白家墕村高标准农田水土保持林项目 | 白家墕村 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 县林业局 | 县林业局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 |  | 是 |  | 5100001138157516
37 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县杨家湾镇故城村县级乡村旅游振兴示范村创建项目 | 故城村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 文化和旅游局 | 杨家湾镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001088771813
38 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇袁家里村玻璃智能温室项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 0 | 499.2 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001095888855
39 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村新建听涛亭至观景台玻璃栈道项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 文旅局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001095893684
40 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇袁家里村街角休闲绿地项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103646984
41 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇袁家里村新建导览标识入口标识项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 文旅局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103650534
42 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇袁家里村村中主干道两旁绿化项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103653558
43 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村新建游客服务中心项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 文旅局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103721750
44 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村新建公共卫生厕所项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103723131
45 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村新建综合购物超市项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 42 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103725280
46 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村改建特色小吃店项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，帮助产销对接 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103726160
47 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村杨氏老宅小游园绿化提升项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103726808
48 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村杨氏老宅宅前围挡绿化建设项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001103727547
49 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村新建交通标识旅游导览标识项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103728212
50 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村通村公路及村中主干道两旁绿化提升项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，就业务工 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103729001
51 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 保德县义门镇庙峁村村庄庭院绿化提升项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 林业局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103729598
52 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 保德县3200户户用光伏扶贫电站项目 | 保德县 | 781.0851 | 781.0851 | 781.0851 | 0 | 781.0851 | 0 | 0 | 0 | 781.0851 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 县发展和改革局 | 县发改局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001067314805
53 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南河沟乡韩家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目（壮大村集体经济） | 韩家塔村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县能源局 | 南河沟乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164095650
54 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南河沟乡舍塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目（壮大村集体经济） | 舍耳塔村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县能源局 | 南河沟乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164101150
55 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南河沟乡尚家塔村股份经济组织合作社实施村级光伏建设项目（壮大村集体经济） | 尚家塔村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 就业务工 | 县能源局 | 南河沟乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 | 是 | 5100001164106105
56 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 土崖塔乡王家坡村、土崖塔村屋顶光伏项目（壮大村集体经济） | 土崖塔乡 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县能源局 | 土崖塔乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164516497
57 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 保德县先锋光伏电站项目 | 保德县 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 130 | 0 | 230 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县发改局 | 县发改局 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 |  | 是 |  | 5100001255204768
58 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 保德县易地搬迁集中安置区光伏电站收益补贴资金项目 | 保德县 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 |  | 是 | 收益分红，其他 | 县发改局 | 县乡村振兴局 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255213114
59 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 保德县孙家沟镇王家庄村县级乡村振兴示范村创建项目 | 王家庄村 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 农业农村局 | 腰庄乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221005 | 是 | 否 | 5100001098699733
60 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 保德县义门镇袁家里村扩建升级小杂粮加工厂项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103640051
61 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 义门镇义门村新建榨油厂项目（壮大村集体经济） | 义门村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001163907162
62 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 林遮峪乡刘家塔村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目（壮大村集体经济） | 刘家塔村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他，收益分红 | 县农业农村局 | 林遮峪乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164418736
63 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 林遮峪乡林遮峪村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目（壮大村集体经济） | 林遮峪村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他，带动生产 | 县农业农村局 | 林遮峪乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164422646
64 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 林遮峪乡南里村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目（壮大村集体经济） | 南里村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 林遮峪乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164426681
65 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 林遮峪乡下川坪村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目（壮大村集体经济） | 下川坪村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 林遮峪乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164431782
66 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 林遮峪乡后川村入股山西忻州保德县年压榨5000吨大豆、生产豆粕3500吨原材料及配套胡麻油生产项目（壮大村集体经济） | 后村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 林遮峪乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164437859
67 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 韩家川乡寨沟村红枣入股加工厂项目（壮大村集体经济） | 寨沟村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 收益分红，就业务工 | 县农业农村局 | 韩家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 是 | 5100001164465609
68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县义门镇暖泉村设施农业及饮水安全巩固提升工程项目 | 暖泉村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060274577
69 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县农村饮水安全水源地保护项目 | 保德县 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决11个乡镇20个村的饮水安全巩固提升 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060276792
70 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县义门镇路家村饮水安全巩固提升工程项目 | 路家村 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060281054
71 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县南河沟乡秦家河村饮水安全巩固提升工程项目 | 秦家河村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060285193
72 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县杨家湾镇杨家湾村饮水安全巩固提升工程项目 | 杨家湾村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060287869
73 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县孙家沟镇土门村深井维修工程项目 | 土门村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060291213
74 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县腰庄乡冀家沟村深井维修工程项目 | 冀家沟村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 是 | 5100001060297326
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 林遮峪乡元家山村高原喷灌系统建设项目 | 元家山村 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县水利局 | 林遮峪乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001062797378
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县义门镇袁家里村水肥一体化系统项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103638008
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县义门镇袁家里村高效节水喷灌项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 水利局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 是 | 5100001103643691
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县义门镇庙峁村新建污水处理设施项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103724611
79 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县东关镇麻墕村高家井沟组深井维修工程项目 | 麻堰村 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县水利局 | 县水利局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001127537599
80 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 保德县土崖塔乡乔家塔村土地使用项目（特色产业示范基地） | 乔家塔村 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001134804844
81 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 保德县东关镇康家滩村县级数字乡村示范村创建项目 | 康家滩村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 东关镇人民政府 | 东关镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001098700760
82 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 保德县义门镇袁家里村规划服务项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103679220
83 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 保德县义门镇庙峁村规划服务项目（乡村旅游振兴示范村） | 庙峁村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103730915
84 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 东关镇新窑村农村人居环境保洁项目（壮大村集体经济） | 新窑村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 农业农村局 | 20221014 | 20221014 | 20221115 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001098689299
85 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 保德县义门镇袁家里村新建公共卫生厕所项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103654804
86 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 保德县义门镇袁家里村新旱厕入院项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 是 | 5100001103656104
87 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 保德县义门镇袁家里村改建便民特色生活超市项目（乡村振兴示范村） | 袁家里村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 帮助产销对接，其他 | 义门镇 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001103660013
88 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 保德县土崖塔乡乔家塔村果园规划服务项目（特色产业示范基地） | 乔家塔村 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 24.5 | 0 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001134806032
89 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 桥头镇郝家里村农村人居环境保洁项目（壮大村集体经济） | 郝家里村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 桥头镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001163856946
90 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 义门镇刘家畔村人居环境整治（设备采购）项目（壮大村集体经济） | 刘家畔村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他，就业务工 | 县农业农村局 | 义门镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163929751
91 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 杨家湾镇杨家湾村购置工程机械项目（壮大村集体经济） | 杨家湾村 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163975178
92 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 土崖塔乡土崖塔、党家里、神树梁、路家局、安家山、西山头六村联合成立农业综合服务公司壮大村集体经济项目（壮大村集体经济） | 土崖塔乡 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 土崖塔乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001164507559
93 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 保德县2022年小额信贷贴息项目 | 保德县 | 230.1384 | 230.1384 | 230.1384 | 14.52 | 215.6184 | 206.7763 | 0 | 1.0672 | 7.7749 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220325 | 20220325 | 20221230 | 20220325 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001010731139
94 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 保德县乡村振兴农产品加工龙头企业贷款贴息省级奖补项目 | 李家峁村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001138600421
95 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 保德县2022年“三品一标”认证奖补项目 | 保德县 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 农业农村局 | 20220830 | 20220830 | 20221115 | 20220830 | 20221001 | 是 |  | 5100001062825477
96 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 保德县乡村振兴“三品一标”及“圳品”省级奖补项目 | 保德县 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001138600653
97 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 杨家湾镇花园村资产收益项目（壮大村集体经济） | 花园村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 收益分红，其他 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163939969
98 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 杨家湾镇李家峁村资产收益项目（壮大村集体经济） | 李家峁村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163953013
99 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 杨家湾镇霍家梁村资产收益项目（壮大村集体经济） | 霍家梁村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 资产入股，收益分红 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163958540
100 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 杨家湾镇前会村资产收益项目（壮大村集体经济） | 前会村 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 0 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 收益分红 | 县农业农村局 | 杨家湾镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163963823
101 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 孙家沟镇曹虎村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 曹虎村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001163985949
102 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 孙家沟镇化树塔村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 化树塔村 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001163990829
103 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 孙家沟镇苇树局村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 苇树局村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001163996078
104 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 孙家沟镇新畦村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 新畦村 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164002099
105 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 孙家沟镇大塔铺村保德县永丰煤业有限公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 大塔铺村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 | 县农业农村局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164007837
106 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 冯家川乡沙坪村山西世德集团公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 沙坪村 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他，收益分红 | 县农业农村局 | 冯家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164400967
107 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 冯家川乡王家辿村山西世德集团公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 王家辿村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 收益分红 | 县农业农村局 | 冯家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164404127
108 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 冯家川乡孙家里村山西世德集团公司资产收益项目（壮大村集体经济） | 孙家里村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 资产入股，收益分红 | 县农业农村局 | 冯家川乡人民政府 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221030 | 是 | 否 | 5100001164406204
109 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 保德县脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴资金项目 | 保德县 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255340629
110 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 保德县2022年乡村振兴致富带头人培训项目 | 保德县 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 就业务工 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220822 | 20220822 | 20221115 | 20220822 | 20221001 | 是 |  | 5100001057063744
111 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 保德县2022年就业奖补项目 | 保德县 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 县人社局 | 县人社局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221130 | 是 |  | 5100001060412522
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 保德县农村公路网及贫困地区道路建设项目 | 保德县 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001059405961
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 腰庄乡年延村通村公路改修项目 | 年延村 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 县交通运输局 | 腰庄乡人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001059591306
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 保德县桥西线至冯家沟村提质改造工程项目 | 保德县 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001062874854
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 腰庄乡冀家峁村口至白家墕村公路硬化项目 | 冀家峁村 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | 0 | 121.43 | 0 | 0 | 0 | 121.43 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001065874957
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 保德县兴康养殖专业合作社场区路项目 | 尧圪台村 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001066184899
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林遮峪乡韦耳梁村水毁路段修复项目 | 苇耳梁村 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 林遮峪乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001066193439
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 韩家川乡桑园塔村通村公路建设项目 | 桑园塔村 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 县交通运输局 | 韩家川乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001066203332
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 孙家沟镇王偏梁村主街巷道硬化项目 | 王偏梁村 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 孙家沟镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001066203795
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 孙家沟镇羊路河村主街巷道硬化项目 | 羊路河村 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 0 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县交通运输局 | 孙家沟镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001066208641
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 义门镇赵家沟村田间道路硬化项目 | 赵家沟村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 交通运输局 | 义门镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 | 否 | 5100001066934348
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林遮峪乡林遮峪村恒胜农副产品有限责任公司道路硬化项目 | 林遮峪村 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 县交通运输局 | 林遮峪乡人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001067572154
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 保德县省道S249连接线及崖窑至高徐家湾通村公路建设项目 | 土崖塔乡 | 205.6471 | 205.6471 | 205.6471 | 0 | 205.6471 | 205.6471 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 交通运输局 | 县交通运输局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001088773782
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 东关镇铁匠铺村拓宽及硬化道路项目 | 铁匠铺村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 交通运输局 | 东关镇人民政府 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001093072266
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河沟乡寨墕村村庄硬化产业路项目 | 寨墕村 | 12.401 | 12.401 | 12.401 | 0 | 12.401 | 0 | 0 | 12.401 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 县交通运输局 | 南河沟乡人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001134013738
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 保德县腰庄乡冀家沟村通村硬化路项目 | 冀家沟村 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001138162226
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 保德县土崖塔乡宋家塔村老旧管道维修工程项目 | 土崖塔乡 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 | 是 | 5100001127537220
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 东关镇惠民社区数字化建设项目 | 张家圪坨村 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 是 | 其他 | 县乡村振兴局 | 东关镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 |  | 是 |  | 5100001059409268
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 保德县林业局暖泉林业管护站维修项目 | 暖泉村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 林业局 | 县林业局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001090950128
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 保德县易地搬迁配套设施工程项目 | 张家圪坨村 | 161.4223 | 161.4223 | 161.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001098698437
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东关镇铁匠铺村人居环境改善项目 | 铁匠铺村 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，就业务工 | 县乡村振兴局 | 东关镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001067567538
132 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东关镇郭家滩村人居环境改善项目 | 郭家滩村 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他，就业务工 | 县乡村振兴局 | 东关镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001067568604
133 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇吾吉耳村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 吾吉耳村 | 9.5596 | 9.5596 | 9.5596 | 0 | 9.5596 | 0 | 0 | 9.5596 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221114 | 是 | 否 | 5100001255228429
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇五楼沟村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 五楼沟村 | 4.7409 | 4.7409 | 4.7409 | 0 | 4.7409 | 0 | 0 | 4.7409 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255234662
135 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇尧圪台村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 尧圪台村 | 19.9956 | 19.9956 | 19.9956 | 0 | 19.9956 | 0 | 0 | 19.9956 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255241896
136 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇银子塔村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 银子塔村 | 22.5911 | 22.5911 | 22.5911 | 0 | 22.5911 | 0 | 0 | 22.5911 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255248863
137 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇刘家洼村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 刘家洼村 | 39.7736 | 39.7736 | 39.7736 | 0 | 39.7736 | 0 | 0 | 39.7736 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255255161
138 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥头镇桥头村段村庄清洁及沿路环境综合整治提升工程项目 | 桥头村 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 桥头镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255260098
139 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义门镇庙峁村人居环境整治改善项目 | 庙峁村 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 义门镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255267645
140 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义门镇义门村人居环境整治改善项目 | 义门村 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 义门镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255273318
141 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义门镇刘家畔村人居环境整治改善项目 | 刘家畔村 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 义门镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255279429
142 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义门镇贾家峁村人居环境整治改善项目 | 贾家峁村 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 义门镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255284469
143 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义门镇岳家沟村人居环境整治改善项目 | 岳家沟村 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 义门镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255306718
144 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 孙家沟镇官地坪村岢保线公路通道环境整治项目 | 关地坪村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工，其他 | 县乡村振兴局 | 孙家沟镇人民政府 | 20221026 | 20221026 | 20221215 | 20221026 | 20221115 | 是 | 否 | 5100001255320763
145 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 保德县2021年-2022年“雨露计划”资助项目 | 保德县 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220315 | 20220315 | 20221215 | 20220315 | 20221130 | 是 |  | 5100001012710820
146 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 保德县2022年本科大学生资助项目 | 保德县 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220822 | 20220822 | 20221115 | 20220822 | 20221130 | 是 | 否 | 5100001057062855
147 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 保德县脱贫学生食宿费补贴项目 | 保德县 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20221014 | 20221014 | 20221201 | 20221014 | 20221015 | 是 |  | 5100001163619344
148 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 忻州市精准防贫“忻保障”项目 | 保德县 | 8.873 | 8.873 | 8.873 | 8.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20220609 | 20220609 | 20221115 | 20220609 | 20221001 | 是 |  | 5100001098501472