## Sheet1
保德县电子商务进农村综合示范项目进展情况（2020年4月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 完成时限 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
电子商务进农村公共服务体系建设 | 装修位于保德县西城区惠民家园西区门面房，保德县电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、产品展示等功能区 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年12月 | 保德县电商公共服务中心到目前为止已入驻企业14家，相关服务持续进行中，电商培训持续进行中，入驻企业持续召集中，产品拍摄、产品包装设计、产品上平台、网店托管等服务持续进行中，服务站点资料跟进中；培训工作在持续开展中。孵化办公场地及培训电教室使用记录； | 220.00 | 177.4026
农产品上行体系 | 线上：与国内各电商平台进行合作及推广，与精准扶贫相结合，联手社会责任企业，引进社会资源、引入社会资金、引发社会关注； 线下：积极进入一二线城市社区店，打通城市端销售及展示渠道；积极参与各类农产品展销会，提高保德县县域品牌知名度及产品销量；设立区域公共品牌，挖掘地理标志产品，结合溯源系统、供应链整合保证产品质量。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 线上平台销售；保德县红源果枣有限公司有机证书受理；新媒体运营；整理网红直播产品清单3款；整理各平台店铺网址、店铺成交记录和发货订单记录。 | 750 | 604.7718
农村电商培训 | 提供公益性和市场化相结合的电子商务理论及实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划地培养一批理论和实践能力强的农村电子商务专业人才，提高新型农业经营主体电子商务应用能力。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 打回访电话共306个，其中有效电话是197个。剩余继续进行培训 | 100 | 80.6377
农村电商服务站点建设 | 建立健全农村电商服务站，整合外界资源嫁接到农村电商服务站，承办电商服务站点的运营管理工作。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 下乡维护服务站点；修改站点运营协议；发放站点设施设备。继续跟进帮助站长熟悉业务，增加网销量，增加农户收入 | 175.00 | 114.1025
仓储物流配送体系建设 | 整合保德县邮政、快递企业、电子商务企业及第三方物流服务商等县域内物流资源，建设电子商务物流配送中心，升级改造乡村快递配送点，为全县电子商务物流快递提供服务。 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 王东伟 | 2018年9月——2019年11月 | 在物流管理系统内录入快递信息；收集快递企业信息；本月各项业务正常运营当中，本月快递上行件377610件，下行件25956件。 | 245.00 | 197.5621